## Sheet2
挂号系统V1.0 |  |  | 预估人天 | 实际人天
F1：用户
| F1.1： | 注册 | 3 | 4
| F1.2： | 登录 | 2 | 2.25
| F1.3: | 注销 | 2 | 3
| F1.4: | 挂号 | 3 | 3.5
| F1.5: | 查询出诊时间 | 3.5 | 3.5
| F1.6: | 查询挂号成功 | 3.5 | 3.5
| F1.7: | 退号 | 3 | 3
总计 |  |  | 20 | 22.75
1.计算开发成本 （1） 由于任务分解的结果主要是针对开发任务的分解，管理任务和质量任务可以通过 因此根据以往的经验，计算开发任务得到，管理任务和质量任务=20%*开发任务 （2） 从表得知项目规模是23.5人天，假设开发人员成本参数=600元/天，则内部的开 发成本=600元/天*22.75天=13650元 （3） 因为该项目没有外包或外购的部分软件，所以没有该项成本。 3.计算管理、质量成本 项目的管理和质量成本=开发成本*20%=2730 4.直接成本=13650+2730=16380 5计算间接成本 （1）间接成本包括前期合同费用、房租水电、人员薪金、客户服务等。 （2）根据以往的经验，间接成本=直接成本*25%=4095。 6.计算总估算成本 项目总估算成本等于直接成本加上间接成本，如下： 项目总估算成本=16380+4095=20475